## Tiempos
TRIMESTRE 1 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Nombre proyecto | 1 |  |  | 1 | Tiempo trabajado en el proyecto
Objetivo general | 1 |  |  | 2 | Total de horas | Dias | Semanas | Meses
Objetivos especificos | 1 |  |  | 2 | 89 | 11.125 | 2.7812 | 4
Planteamiento de problema |  |  | 1 | 4
Alcance del proyecto |  | 1 |  | 3
Justificación |  | 1 |  | 2
Técnicas de levantamiento de información |  |  | 1 | 12
Mapa de procesos (BPMN) | 1 |  |  | 5 | Horas trabajadas por los integrantes
Control de versiones (Inventario Software) |  | 1 |  | 2 | Tiempos | 1 Integrante | 2 Integrante | 3 Integrante | 4 Integrante | 5 Integrante | 6 Integrante | 7 Integrante
Requisitos funcionales y no funcionales |  | 1 |  | 16 | Dias | 11.125 | 5.5625 | 3.7083 | 2.7812 | 2.225 | 1.8542 | 1.5893
Diagrama de caso de usos | 1 |  |  | 2 | Semanas | 2.7812 | 1.3906 | 0.92708 | 0.69531 | 0.55625 | 0.46354 | 0.39732
Formato de casos de uso extendido | 1 |  |  | 3 | Meses | 4 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.8 | 0.66667 | 0.57143
Total de horas trabajadas |  |  |  | 54
Trimestre 2 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Modelo entidad relación |  | 1 |  | 2
Diccionario de datos | 1 |  |  | 1
Conograma (Diagrama de gannt) |  | 1 |  | 3
Diagrama de distribución (estándar UML) |  |  | 1 | 4
Diagrama de clases |  | 1 |  | 2
Prototipo Mockups o html |  |  | 1 | 3
Normalización del modelo entidad relación | 1 |  |  | 1
Total de horas trabajadas |  |  |  | 16
Trimestre 3 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Construcción de base de datos (DDL) |  | 1 |  | 5
Base de datos, datos insertados, consultas y Joins (DML) |  |  | 1 | 3
Prototipo no funcional (CSS) Mockup |  | 1 |  | 3
Control de versiones | 1 |  |  | 1
Informe de costos hardware y software (gantt) |  |  | 1 | 7
Total de horas trabajadas |  |  |  | 19
Trimestre 4 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Manual Técnico
Pruebas unitarias, caja negras y blanca
Manual de instalación del aplicativo
Diagrama de distribución en software
Informe de migración de datos
Plan de instalación, plan de respaldo y de migración
Total de horas trabajadas
Trimestre 5 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Cuadro comparativo - Proveedores
Contrato de desarrollo de software
Documentación de las pruebas
Total de horas trabajadas
Trimestre 6 | Facil | Normal | Dificil | HORAS
Modelo de calidad
Construcción de manuales de usuario y de operación
Revisión de proyecto terminado 100%
Total de horas trabajadas

## Costos Proyecto
Costo del Proyecto
Tiempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Horas | 89 | 44.5 | 29.6667 | 22.25 | 17.8 | 14.8333 | 12.7143
Semanas | 2.7812 | 1.3906 | 0.92708 | 0.69531 | 0.55625 | 0.46354 | 0.39732 | Costo x Hora
Meses | 4 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.8 | 0.66667 | 0.57143 | 8333
Total | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637
Desgloce del proyecto
Conceptos/recursos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Developer(50%) | 370818.5 | 370818.5 | 370818.5 | 370818.5 | 370818.5 | 370818.5 | 370818.5
Costos Fijos (30%) | 222491.1 | 222491.1 | 222491.1 | 222491.1 | 222491.1 | 222491.1 | 222491.1
Gastos Extras (10%) | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7
Ganancias (10%) | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7 | 74163.7
Total | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637 | 741637
Gastos de recursos humanos
Cargo | Pago Mensual | Integrante por pagar
Secreatria | 1100000
Aseadora | 1000000
Tecnicos | 1500000
Total | 3600000 | 514285.7143
Gastos de servicios publicos
Servicios publicos | Pago Mensual | Integrante por pagar
Agua | 80000
Luz | 150000
Internet | 80000
Telefono | 50000
Total | 360000 | 51428.5714
Presupuestos mesual por cada integrante |  |  | Presupuestos Anual por cada integrante
Tipos de gasto | Precio |  | Tipo de gasto | Precio
Gastos de recursos humanos | 73469.3878 |  | Gastos de recursos humanos | 881632.6531
Gastos de servicios publicos | 7346.9388 |  | Gastos de servicios publicos | 88163.2653 |  | Presupuesto total del proyecto
Licencia office | 20900 |  | Licencia office | 250800 |  | 24164201.1667
Licencia Antivirus | 1904.7619 |  | Licencia Antivirus | 22857.1429
Licencia de host | 2166.6667 |  | Licencia de host | 26000
Equipos computo | 106190.4881 |  | Equipos computo | 1274285.8571
Muebles | 34595.2381 |  | Muebles | 415142.8571
Total | 246573.4813 |  | Total | 2958881.7755

## Software
Licencias | Tiempo vigente | Precio
Office | 14 Meses | 1755600
Kaspersky Security Cloud | 2 años | 160000
Host | 1 año | 182000
Total |  | 2097600

## Hardware
Equipos requeridos
FECHA | EQUIPO | MARCA | PROCESADOR | RAM | DISCO DURO | PANTALLA | TECLADO | MOUSE | Lugar | PRECIO UNITARIO
2022-05-27 | Computadora de escritorio | Desk mini | INTEL CORE I5 | 16 GB | 256 GB | SAMSUNG 22" | SI | SI | PC STORE S.A.S | 2240000
2022-05-27 | Computadora de escritorio | Desk mini | INTEL CORE I5 | 16 GB | 1 TB | SAMSUNG 22" | SI | SI | PC STORE S.A.S | 2480000
2022-05-31 | Portatil | Lenovo corporativo | INTEL CORE I5 | 16 GB | 1 TB | 14" FULL HD | SI | SI | WOLF CENTER TECNOLOGY | 2100000
31/6/2022 | Portatil | Lenovo corporativo | INTEL CORE I5 | 16 GB | 1 TB | 14" FULL HD | SI | SI | WOLF CENTER TECNOLOGY | 2100001
Total | [9 empty] | 8920001
Muebles requeridos
Tipo | Precio Unitario | Precio por cantidad requerida
Silla ergonomica | 250000 | 1750000
Escritorio | 280000 | 1120000
Mouse Pad | 9000 | 36000
Total |  | 2906000

## COSTO_HORA_HOMBRE
| COSTO HORA HOMBRE |  | DIAS TRABAJADOS | 30
| SUELDO | 66666.6667 | Salario Minimo | 1000000
| PRIMA | 6666.6667
| SUBTOTAL | 73333.3333 | Salario Mensual | 2000000
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 117172
(COSTO-HORA-HOMBRE) | AUXILIO DE ALIMENTACION | 39452.0548 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 117172
| PRIMA VACACIONAL | 602.7397
| AGUINALDO | 3013.6986 | 20% DE SMGDF | 6660 | 40% del SMGDF
[5 empty] | 40% | 3 SMGDF
|  |  | SMGDF | 33300 | 13320 | 99900
SBC
|  |  | SUELDO | 66666.6667
|  |  | VIDA CARA | 6666.6667
|  |  | AYUDA PARA TRANSPORTE | 117172
|  |  | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | 26132.0548
|  |  | PRIMA VACACIONAL | 602.7397
|  |  | AGUINAÑLDPO | 3013.6986
|  |  | SBC | 220253.8265