## Hoja1
Cronograma 1 Trimestre Grupo 1. Shopping Jack
Actividades | SUBTAREAS | ENERO | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
|  | SNA 4 | SNA 1 | SNA 2 | SNA 3 | SNA 4 | SNA 1 | SNA 2 | SNA 3 | SNA 4 | SNA 1 | SNA 2 | SNA 3 | SNA 4
ANÁLISIS | 1.1 Componente Metodológico
Nombre del proyecto | bar: FEBRERO SNA 4
Objetivo general | bar: FEBRERO SNA 4
Objectivos especificos | bar: FEBRERO SNA 4
Planteamiento del problema | bar: FEBRERO SNA 4
Alcance del proyecto | bar: FEBRERO SNA 4
Justificación | bar: FEBRERO SNA 4
1.2 Levantamiento de información | bar: FEBRERO SNA 4
Entrevistas | bar: FEBRERO SNA 4
Observación | bar: MARZO SNA 1
Encuestas | bar: MARZO SNA 1
PLANEACIÓN | 2.1 Informe de Requerimientos (Estándar IEEE 830).
Requerimientos funcionales | bar: MARZO SNA 1
Requerimientos No funcionales | bar: MARZO SNA 1
Especificaciones de casos de uso | bar: MARZO SNA 1
2.2 Mapa de procesos | bar: MARZO SNA 1
Mapa de procesos | bar: MARZO SNA 1
Diagrama de flujo de proceso BPMN | bar: MARZO SNA 1
2.3 Modelo Entidad | bar: MARZO SNA 2 to MARZO SNA 3
MER | bar: MARZO SNA 2 to MARZO SNA 3
EJECUCIÓN | 3.1 Base de datos
Construcción de la Base de datos
Datos insertados en la Base de datos
Consultas y Joins en la Base de datos
3.2 Prototipo no funcional
Mockup
3.3 Codificación y manejo de CRUD
Conexión base de datos
Crud funcional módulos del sistema
Caso de uso 001
Caso de uso n…
EVALUACIÓN | Modelo de calidad
Construcción de manuales
Usuario
Operación